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	СОГЛАСОВАНО  (куратор)
Заместитель председателя 

комитета социальной 

политики администрации Шебекинского района

    ___________           Пономарева Н.В.
           (подпись)                                        (ФИО)

                   «___» ___________  20 ___ г
	
	УТВЕРЖДАЮ

(представитель заказчика)

Начальник управления образования 

администрации Шебекинского района 
___________          Шаповалова Г.А.                 (подпись)                                        (ФИО)

       «___» ___________  20 ___ г

.


Паспорт проекта

«Межшкольный  центр профессиональной ориентации «СОЦВЕТИЕ»

Идентификационный номер 352430
	ПОДГОТОВИЛ

(инициатор)

Начальник управления образования 

администрации Шебекинского района 
    ___________           Шаповалова Г.А.

           (подпись)                                        (ФИО)

.

                   «___» ___________  20 ___ г

.
	 
	ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ

(руководитель проекта)
Директор МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области

    ___________           Залогина С.В.
           (подпись)                                        (ФИО)

 «___» ___________  20 ___ г.


Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 14-и экземплярах, которые хранятся, соответственно,  у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика и руководителей образовательных учреждений

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения и допущения проекта

4.1. По бюджету

4.2. По срокам

4.3. Прочие ограничения и допущения

5. Критерии успешности проекта

	Изменения:
	изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах 


1. Группа управления проектом

	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Заказчик:

Управление образования

Телефоны: 2-25-95
Адрес: г. Шебекино, пл. Ленина, д.1


	Представитель заказчика:

Шаповалова Галина Александровна
Начальник управления образования администрации Шебекинского района 
Телефон: 2-25-95
Адрес: пл. Ленина, д. 1 
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	1.2. Исполнители:
Эколого-биологический центр
Телефон: 2-20-64

Адрес: ул. Ленина, д. 22

e-mail:shebebc2010@yandex.ru
	Руководитель проекта:

 Залогина Светлана Владимировна, директор МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области

Телефон: 2-20-64

Адрес: ул. Ленина, д. 22


	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	1.3. Координирующий орган:
Администрация Шебекинского района
Телефон: 2-24-14
Адрес: г. Шебекино, пл. Ленина, д.2

	Куратор проекта: 

Пономарева Наталья Васильевна, 

Заместитель председателя комитета социальной политики администрации Шебекинского района

Телефон: 2-24-14
Адрес: пл. Ленина, д. 2 
	Распоряжение главы администрации Шебекинского района № 91 от 07.02.2003

 «О формировании команды проекта» 


2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	Перспектива развития системы образования

и реализации современной модели образования (п. 5.8.3.)

	2.2. Формальное основание для открытия проекта:
	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования Шебекинского района на 2011-2015 гг.», утвержденная решением Муниципального совета Шебекинского района №1 от 28.01.2011г

	2.3. Инициативная заявка:
	Инициатор:  Шаповалова Галина Александровна
Дата составления заявки: 28.09.2012 г.
Регистрационный №: 352430
Дата регистрации: 30.10.2012 г.


3. Цель и результат проекта

	3.1. Цель проекта:
	Создать условия, обеспечивающие поступление не менее 30 выпускников общеобразовательных учреждений  Шебекинского района в учебные заведения сельскохозяйственной направленности к сентябрю 2013 года

	3.2. Способ достижения цели:
	Организация работы межшкольного центра профессиональной  ориентации «Соцветие»

	3.3. Результат проекта:
	В учебные заведения сельскохозяйственной направленности поступило не менее 30 выпускников общеобразовательных учреждений Шебекинского района

	3.4. Критерии приемки результата проекта:
	Мониторинг выпускников школ.

Не позднее 15.09.2013г. руководитель проекта предоставляет заказчику документы, подтверждающие зачисление не менее 30 выпускников в учебные заведения сельскохозяйственной направленности

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Создана система отбора для последующей профессиональной ориентации учеников
	Утвержденное положение о межшкольном центре профессиональной ориентации «СОЦВЕТИЕ»,  утвержденный регламент о порядке взаимодействия участников проекта

	3.7. 
	Наличие не менее трех специально оборудованных помещений на базе учебных заведений Шебекинского района и БелСХА им.Горина
	Согласованные графики проведения занятий

	3.8. Пользователи результата проекта:
	Обучающиеся общеобразовательных учреждений Шебекинского района и их родители, сельхозтоваропроизводители Шебекинского район


4. Ограничения и допущения проекта 

4.1. По бюджету (тыс. руб.)

	4.1.1. Общий бюджет проекта
	59

	4.1.2. Источники финансирования
	-

	4.1.2.1. Собственные средства:
	20

	4.1.2.2. Целевое бюджетное  финансирование:
	39

	· федеральный бюджет
	-

	· областной бюджет
	-

	· местный бюджет
	39

	4.1.2.3. Привлеченные средства:
	-

	· кредиты банков
	-

	· займы 
	-

	· прочие (указать)
	-


4.2. По срокам
	4.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (д.м.г.)
	8 февраля 2013г.

	4.2.2. Дата завершения проекта (д.м.г.)
	15 сентября 2013г.


4.3. Прочие ограничения и допущения (нет необходимости в заполнении)
	4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования)
	Белгородская область. Шебекинский район

	4.3.1.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона)
	-

	4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)

	-

	4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)

	-

	4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем)

	-

	4.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала)
	-

	4.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам)
	-

	4.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)

	-

	4.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)

	-

	4.3.9. Прочие ограничения (указать)

	-

	4.3.10. Допущения проекта
	-



5. Критерии успешности проекта 
	По бюджету (п.4.1.1.):
	± 6 тыс.  руб.  относительно базового бюджета проекта
	15%

	По срокам (п. 4.2.2.):
	± 1 месяц относительно установленного окончания проекта
	15%

	По результату (п. 3.3.):
	В учебные заведения сельскохозяйственной направленности поступило не менее 30 выпускников общеобразовательных учреждений Шебекинского района
	55%

	По требованиям к результату (п. 3.5.):
	Создана система отбора для последующей профессиональной ориентации учеников

	15%

	
	Наличие не менее трех специально оборудованных помещений на базе учебных заведений Шебекинского района и БелСХА им.Горина
	

	Успех:
	100%


