[image: image1.jpg]COFJTACOBAHO (Kyplwv) VTBEPKIAIO

MecTuTes npence (npecTasiTens sakavuica)
KkomuTeTa couumbnoﬁ H-'ﬂm-mm TIpRRtenna opa:
o o eKuHCKOTO pliona

ll.leﬁek
Ianosanosa I'.A.
(@Ho)

pibispera 0/5

Il1an ynpaBJieHus IPOEKTOM

COTIRETIE:

Wnentiduxaumonmsiit Homep 352430

nou,l OTOBMI
YKOBOHTE:Ib 1pOeKTa)

}Iupenop MEOY JI0/1 «3xoaoro-

paiiona w roposa eGexino
1rop acTH





1. Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 14-и экземплярах, которые хранятся, соответственно,  у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика и руководителей образовательных учреждений

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта

3. Перечень контрольных событий проекта

4. Риски проекта

5. Рабочая группа проекта

6. Заинтересованные лица, инвесторы

7. Способы коммуникаций и взаимодействия в проекте 

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах


1. Календарный план-график работ по проекту

	Код задачи
	Название задачи
	Длите
льность дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Состав участников 
(ФИО ответственных исполнителей)

	1.
	Разработка нормативно-правовой

 документации
	61
	08.06.12
	17.09.12
	Залогина С.В.

	1.1.
	Проведение совещания с руководителями  школ участвующих в проекте
	1
	24.08.12
	24.08.12
	Залогина С.В.

	1.2.
	Разработка положения о межшкольном  центре профессиональной ориентации  «СОЦВЕТИЕ»
	6
	11.06.12
	20.06.12
	Залогина С.В.

	1.3.
	Подбор кадрового персонала для участия в проекте
	43
	20.06.12
	20.08.12
	Залогина С.В.

	1.4.
	Разработка плана работы по проекту с  учётом взаимодействия ЭБЦ и АПК 
	11
	03.09.12
	17.09.12
	Залогина С.В.

	2.
	Организация мониторинга
	269
	10.08.12
	15.09.13
	Колесникова И.Н.

	2.1.
	Проведение мониторинга изучения профессиональных предпочтений  (или) интересов школьников и запросов родителей 
	16
	10.08.12
	31.08.12
	Колесникова И.Н.



	2.2
	Проведение мониторинга  поступления выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы, в том числе и сельскохозяйственные
	24
	15.08.13
	15.09.13
	Колесникова И.Н.



	3.
	Организация РR - кампании
	41
	09.06.12
	01.09.12
	Залогина С.В.

	3.1
	Подготовка и публикация статьи о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	3
	09.01.13
	11.01.13
	Залогина С.В.

	3.2
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	8
	10.02.13
	20.02.13
	Залогина С.В.

	3.3.
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	5
	20.05.13
	05.06.13
	Залогина С.В.

	3.4.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	3
	10.10.12
	12.10.12
	Колесникова И.Н.

	3.5.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	2
	27.12.12
	28.12.12
	Колесникова И.Н.

	3.6.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	8
	10.02.13
	20.02.13
	Колесникова И.Н.

	3.7.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	3
	18.03.13
	20.03.13.
	Колесникова И.Н.

	3.8.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	3
	20.05.13
	22.05.13
	Колесникова И.Н.

	3.9
	Подготовка и размещение информации об итогах реализации проекта на сайте УО
	2
	12.09.13
	13.09.13
	Колесникова И.Н.

	4.
	Организация учебной работы
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Залогина С.В.

	4.1.
	Организация и проведение  конкурса среди участников проекта на лучший логотип проекта «Соцветие»
	8
	01.10.12
	10.10.12
	Залогина С.В.

	4.2.


	Утверждение графика проведения курса лекций (презентаций) в базовыx школах «Особенности сельскохозяйственныx профессий» 
	2
	18.02.2013
	19.02.2013
	Залогина С.В.

	4.3.
	Проведение лекций в соответствии с графиком
	72
	25.02.13
	31.05.13
	Колесникова И.Н. 

	4.4.
	Организация и проведение экскурсий в сельскохозяйственные организации:
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Анисимов А.И.

	4.4.1.
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	23
	01.10.12
	01.11.12
	Бочарников С.В.

	4.4.2
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	22
	01.04.13
	30.04.13
	Бочарников С.В.

	4.4.3.
	в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию
	21
	01.12.12
	31.12.12
	Анисимов А.И.

	4.4.4.
	в ООО «НТЦ БИО»
	21
	09.01.13
	31.01.13
	Анисимов А.И.


	4.4.5.
	в ООО «Белгородский бекон»
	20
	01.03.13
	31.03.13
	Бочарников С.В.

	4.4.6.
	в СПК «Нива»
	22
	01.04.13
	30.04.13
	Бочарников С.В.

	4.4.7.
	в конно-спортивную школу ООО «Держава»
	20
	01.05.13
	31.05.13
	Бочарников С.В.

	4.5.
	Организация и проведение практических  индивидуальных и групповых занятий на базе сельскохозяйственных организаций Шебекинского района:
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Бочарников С.В

	4.5.1.
	на базе КФX «Безъязычный»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Сивых Е.И.

	4.5.2.
	на базе ООО «Белянская  птицефабрика»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Приходько Т.И.

	4.5.3.
	на базе ООО «Ржевский саxарник»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Работягова Т.В.

	4.5.4.
	на базе КФX «Литвинов»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Семиразова Г.И.

	4.5.5.
	на базе  ООО «Новоездоцкая птицефабрика»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Сабадаш А.М.

	4.5.6.
	на базе ООО «Победа»
	165
	01.10.12
	31.05.13
	Приходько Т.И.

	5.
	Организация работы по участию в областных конкурсаx сельскоxозяйственной направленности
	138
	01.02.13
	02.09.13
	Залогина С.В

	5.1.
	Организация и проведение занятий с участниками областного конкурса «Юннат»
	100
	01.02.13
	27.06.13
	Залогина С.В

	5.2.
	Участие в заочном этапе областного конкурса «Юннат»
	1
	02.09.2013
	02.09.2013
	Залогина С.В. 

	5.3.
	Проведение занятий с участниками областного конкурса по сельскохозяйственным профессиям на базе Белгородской сельскохозяйственной академии
	73
	01.02.13
	17.05.13
	Анисимов А.И.


	5.4.
	Организация участия в областном  конкурсе школьников по сельскохозяйственным профессиям
	3
	15.05.13
	10.06.13
	Залогина С.В. 

	6.
	Организация работы в профильных отрядах: 
	18
	01.06.13
	27.06.13
	Залогина С.В. 

	6.1.
	Работа в профильных отрядах:
	
	
	
	

	6.1.1.
	«Юные пчеловоды»
	18
	01.06.13
	27.06.13
	Залогина С.В. 

	6.1.2.
	«Юные растениеводы»
	18
	01.06.13
	27.06.13
	Залогина С.В. 

	6.1.3.
	«Юные полеводы»
	18
	01.06.13
	27.06.13
	Залогина С.В. 

	6.1.4.
	«Юные овощеводы»
	18
	01.06.13
	27.06.13
	Залогина С.В. 

	6.2.
	Составление плана проведения учебных занятий
	2
	30.05.13
	31.05.13
	Залогина С.В. 

	6.3.
	Закрепление педагогов за профильными отрядами
	1
	30.05.13
	30.05.13
	Залогина С.В. 

	6.4.
	Подведение итогов работы профильных отрядов
	5
	01.07.13
	05.07.13
	Залогина С.В. 

	 
	ИТОГО:
	312
	08.06.12
	15.09.13
	


2. Бюджет проекта
	
	Название задачи
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Итого:


	Внебюджетные источники финансирования
	Итого:



	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Муниципаль

ный бюджет
	
	Собственные средства
	Заемные средства
	

	1.
	Разработка нормативно-правовой документации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Проведение совещания с руководителями МБОУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Разработка положения о межшкольном  центре профессиональной ориентации  «СОЦВЕТИЕ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Подбор кадрового персонала для участия в проекте
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Разработка плана работы по проекту с  учётом взаимодействия ЭБЦ и АПК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Организация мониторинга
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Проведение мониторинга изучения профессиональных предпочтений  (или) интересов школьников и запросов родителей 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Проведение мониторинга  поступления выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы, в том числе и сельскохозяйственные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Организация РR - компании
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Подготовка и публикация статьи о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.6.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.7.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.8.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.9
	Подготовка и размещение информации об итогах реализации проекта на сайте УО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Организация учебной работы 
	22
	-
	-
	6
	6
	16
	-
	16

	4.1
	Организация и проведение  конкурса среди участников проекта на лучший логотип проекта «Соцветие»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Утверждение графика проведения курса лекций (презентаций) в базовыx школах «Особенности сельскохозяйственныx профессий» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Проведение лекций в соответствии с графиком
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Организация и проведение экскурсий в сельскохозяйственные организации:
	10
	-
	-
	6
	6
	4
	-
	4

	4.4.1.
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1

	4.4.2.
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1

	4.4.3.
	в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию
	2
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1


	4.4.4.
	в ООО «НТЦ БИО»
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	
	1

	4.4.5.
	в ООО «Белгородский бекон»
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	4.4.6.
	в СПК «Нива»
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	4.4.7.
	в конно-спортивную школу ООО «Держава»
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-

	4.5.
	 Организация и проведение индивидуальных и групповых практических занятий на базе сельскохозяйственных организаций:
	12
	-
	-
	-
	-
	12
	-
	12

	4.5.1.
	на базе КФX «Безъязычный»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	4.5.2.
	на базе ООО «Белянская  птицефабрика»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	4.5.3.
	на базе ООО «Ржевский саxарник»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	4.5.4.
	на базе КФX «Литвинов»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	4.5.5.
	на базе ООО «Новоездоцкая птицефабрика»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	4.5.6.
	на базе ООО «Победа»
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	2

	5.
	Организация работы по участию в областныx конкурсаx сельскоxозяйственной направленности
	37
	-
	-
	37
	37
	-
	-
	-

	5.1.
	Организация и проведение занятий с участниками областного конкурса «Юннат»
	4
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	-

	5.2
	Участие в заочном этапе областного конкурса «Юннат»
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-

	5.3
	Проведение занятий с участниками областного конкурса по сельскохозяйственным профессиям на базе Белгородской сельскохозяйственной академии
	20
	-
	-
	20
	20
	-
	-
	-

	5.4
	Организация участия в областном  конкурсе школьников по сельскохозяйственным профессиям
	11
	-
	-
	11
	11
	-
	-
	-

	6.
	Организация работы в профильных отрядах: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.
	Работа в профильных отрядах:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.1.
	«Юные пчеловоды»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.2.
	«Юные растениеводы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.3.
	«Юные полеводы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.4.
	«Юные овощеводы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2.
	Составление плана проведения учебных занятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3.
	Закрепление педагогов за профильными отрядами
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4.
	Подведение итогов работы профильных отрядов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	59
	-
	-
	43
	43
	16
	-
	16


3.  Перечень контрольных событий проекта

	№ п/п
	Контрольное событие
	Дата
	Результат
(подтверждающий документ)
	Примечание

	1.
	Разработана нормативно-правовая документация
	17.09.12
	Отчет об окончании блока работ
	

	1.1.
	Проведено совещание с руководителями  школ участвующих в проекте
	24.08.12
	Протокол совещания
	

	1.2.
	Разработано положение о межшкольном  центре профессиональной ориентации  «СОЦВЕТИЕ»
	20.06.12
	Утвержденное положение о межшкольном центре
	

	1.3.
	Подобран кадровый персонал для участия в проекте
	20.08.12
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»
	

	1.4.
	Разработан план работы по проекту с  учётом взаимодействия ЭБЦ и АПК 
	17.09.12
	План взаимодействия ЭБЦ  и АПК Шебекинского района
	

	2.
	Организовано проведение мониторингов
	15.09.13
	Отчет об окончании блока работ
	

	2.1.
	Проведен мониторинг изучения профессиональных  предпочтений  (или) интересов школьников и запросов родителей 
	31.08.12
	 список детей – участников проекта
	

	2.2
	Проведен мониторинг  поступления выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы, в том числе и сельскохозяйственные
	15.09.13
	Отчеты из школ, список детей – поступившиx в сельскоxозяйственные образовательные учреждения
	

	3.
	Организована РR - кампания
	13.09.13
	Отчет об окончании блока работ
	

	3.1.
	Подготовлена и опубликована статья о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	11.01.13
	Копия статьи в газете «Красное Знамя»
	

	3.2.
	Подготовлена и опубликована статья о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	20.02.13
	Копия статьи в газете «Красное Знамя»
	

	3.3.
	Подготовлена и опубликована статья о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	05.06.13
	Копия статьи в газете «Красное Знамя»
	

	3.4.
	Подготовлена и размещена информация о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	12.10.12
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	3.5.
	Подготовлена и размещена информация о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	28.12.12
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	3.6.
	Подготовлена и размещена информация о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	20.02.13
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	3.7.
	Подготовлена и размещена информация о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	20.03.13.
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	3.8.
	Подготовлена и размещена информация о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	22.05.13
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	3.9.
	Подготовлена и размещена информация об итогах реализации проекта на сайте УО
	13.09.13
	Копия страницы сайта с опубликованной информацией 
	

	4.
	Организована учебная работа
	31.05.13
	Отчет об окончании блока работ
	

	4.1.
	Проведен конкурс среди участников проекта на лучший логотип проекта «Соцветие»
	10.10.12
	Протокол работы жюри об определении лучшего логотипа
	

	4.2.


	Утвержден график проведения курса лекций и план лекций (презентаций) в базовыx школах «Особенности сельскохозяйственныx профессий» 
	19.02.13
	Утвержденный график проведения курса  лекций
	

	4.3.
	Проведен курс лекций 
	31.05.13
	Отчет о проведении курса лекций
	

	4.4.
	Организованы и проведены экскурсии в сельскохозяйственные организации:
	31.05.13
	Отчет о проведении экскурсий
	

	4.4.1.
	в  ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	01.11.12
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.2.
	в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	30.04.13
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.3.
	в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию
	31.12.12
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.4.
	в ООО «НТЦ БИО»
	31.01.13
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.5.
	в  ООО «Белгородский бекон»
	31.03.13
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.6.
	в СПК «Нива»
	30.04.13
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.4.7.
	в конно-спортивную школу ООО «Держава»
	31.05.13
	Отчет о проведении экскурсии
	

	4.5.
	Организация и проведение индивидуальных и групповых практических занятий на базе сельскохозяйственных организаций:
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.1.
	на базе КФX «Безъязычный»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.2.
	на базе ООО «Белянская  птицефабрика»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.3.
	на базе ООО «Ржевский саxарник»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.4.
	на базе КФX «Литвинов»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.5.
	на базе ООО «Новоездоцкая птицефабрика»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	4.5.6.
	на базе ООО «Победа»
	31.05.13
	Отчет о проведении занятий
	

	5.
	Организована работы по участию в областныx конкурсаx сельскоxозяйственной направленности
	02.09.13

	Отчет об окончании блока работ
	

	5.1
	Проведены занятия с участниками областного конкурса «Юннат»
	27.06.13


	Отчет о проведении занятий
	

	5.2
	Участие в заочном этапе областного конкурса «Юннат»
	02.09.13

	Районный приказ об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»
	

	5.3
	Проведены занятия с участниками областного конкурса по сельскохозяйственным профессиям на базе Белгородской сельскохозяйственной академии
	15.05.13


	Отчет о проведении занятий
	

	5.4.
	Организовано участие в областном  конкурсе школьников по сельскохозяйственным профессиям
	10.06.13


	Итоговый приказ департамент

образования, культуры и

молодёжной политики
	

	6.
	Организована работа в профильных отрядах: 
	05.07.13
	Отчет об окончании блока работ
	

	6.1.
	Работа в профильных отрядах:
	27.06.13
	Приказ об организации профильных отрядов
	

	6.1.1.
	«Юные пчеловоды»
	27.06.13
	Приказ об организации профильных отрядов
	

	6.1.2.
	«Юные растениеводы»
	27.06.13
	Приказ об организации профильных отрядов
	

	6.1.3.
	«Юные полеводы»
	27.06.13
	Приказ об организации профильных отрядов
	

	6.1.4.
	«Юные овощеводы»
	27.06.13
	Приказ об организации профильных отрядов
	

	6.2.
	Составлен план проведения учебных занятий
	31.05.13
	План занятий
	

	6.3.
	Закреплены педагоги за профильными отрядами
	30.05.13
	Приказы по школам
	

	6.4.
	Подведены итоги работы профильных отрядов
	05.07.13
	Отчет о деятельности профильных отрядов
	


	4. Риски проекта



	№ п/п
	Риск (возможное событие
с отрицательными последствиями для проекта)
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Мероприятия по предупреждению наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	1.
	Сокращение бюджетного финансирования
	Сдвиг сроков  основных блоков работ проекта, недостижение цели проекта
	Поиск внебюджетных источников финансирования, составление списка спонсоров
	Привлечение в проект внебюджетных источников финансирования, привлечение спонсоров из составленного списка

	2.
	Отказ руководителей сельскохозяйственных организаций в проведении практических занятий
	Сдвиг сроков  основных блоков работ проекта,

недостижение цели проекта
	Заключение соглашений между управлением и сельскохозяйственными организациями по проведению практических занятий
	Обращение в АПК за оказанием содействия в привлечении сельскохозяйственных организаций к сотрудничеству.

Внесение изменений в план управления проектом

	3.
	Уменьшение количества выпускников общеобразовательных учреждений, планирующих поступление в ВПОУ и СПОУ сельскохозяйственной направленности
	Сдвиг сроков  основных блоков работ проекта,

не достижение цели проекта
	Организация широкой разъяснительной работы среди школьников и их родителей  с привлечением психологов, разработка дополнительных мероприятий в рамках проекта, проведение PR -кампании в СМИ района и на сайтах УО и администрации Шебекинского района 
	Внесение изменений в  план управления проектом


5. Рабочая группа проекта

	№ п/п
	ФИО 

Основное место работы, должность
	Роль в проекте
	Функции
	Трудо-

затраты, дни
	Основание и условия участия в проекте 

	1.
	Залогина

Светлана Владимировна,

директор МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области
	Руководитель
	Общее руководство проектом
	100
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	2.
	Колесникова 

Ирина Николаевна,

заместитель  директора  МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области
	Административное сопровождение
	Администрирование проекта,  ведение документации в рамках проекта
	100
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	3
	Божкова

Маргарита Алексеевна,
ведущий специалист комитета социальной политики администрации Шебекинского района
	Оператор проекта
	Осуществление  мониторинга хода реализации проекта 
	40
	Распоряжение главы  администрации Шебекинского района

№ 91 от 07.02.2013

 «О формировании команды проекта»

	4.
	Семиразова

Галина Ивановна, директор Белоколодезянской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающегося для участия  в областном конкурсе по сельскохозяйственным профессиям в номинации «Юный полевод»
	30
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	5.
	Приходько

Татьяна Ивановна,

директор Белянской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающихся для участия в областном конкурсе по сельскохозяйственным профессиям в номинациях «Юный овощевод» и «Юный садовод»
	35
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	6.
	Карницкая Людмила Юрьевна,

директор Большетроицкой СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающегося для участия  в областном конкурсе «Юннат»
	25
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	7.
	Свинарёва

Ирина Алексеевна

директор Графовской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающихся для участия в областном конкурсе по сельскохозяйственным профессиям вноминациях «Юный животновод» и «Юный дояр»
	35
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	8.
	Селютина

Наталья Васильевна,

директор Купинской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающегося для участия в областном конкурсе по сельскохозяйственным профессиям в номинации «Юный механизатор»
	30
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	9.
	Ходеева

Елена Витальевна, 

директор Муромской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить материально-техническое оснащение учебного процесса
	30
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	10.
	Сабадаш 

Анатолий Михайлович,

директор Новотаволжанской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающихся для участия в областном конкурсе по сельскохозяйственным профессиям в номинациях «Юный бригадир» и «Юный водитель» 
	35
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	11


	Работягова

Татьяна Викторовна,

директор Ржевской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающегося для участия  в областном конкурсе «Юннат»
	25
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	12


	Сивыx

Елена Ивановна,

директор Масловопристанской СОШ
	Ответственный за организацию учебной работы с обучающимися
	Подготовить обучающегося для участия  в областном конкурсе «Юннат»
	25


	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	13
	Анисимов Алексей Иванович, доцент кафедры экономической теории и экономики АПК Белгородской сельскохозяйственной академии им. В.Я. Горина
	Ответственный за проведение теоретических занятий
	Подготовить курс лекций
	40
	Приказ управления образования администрации Шебекинского района № 1073 от 29.08. 2012 г.

 «О формировании команды проекта»

	14
	Бочарников Сергей Викторовия, председатель комитета АПК и природопользования администрации Шебекинского района
	Ответственный за проведение экскурсий в сельскохозяйственные организации Шебекинского района
	Организовать проведение экскурсий  в сельскохозяйственные организации Шебекинского района
	20
	Распоряжение главы  администрации Шебекинского района

№ 119 от 12.02.2013 г.

 «О формировании команды проекта»

	ИТОГО:
	570
	


6. Матрица ответственности 
	
	Работы (пакеты/блоки работ) по проекту /Результаты
	Роль в проекте / должность

	
	
	Заказчик проекта

Шаповалова Г.А.
	Куратор проекта

Пономарева Н.В.
	Руководитель проекта

Залогина С.В.
	Администратор проекта

Колесникова И.Н.
	Оператор мониторинга

Божкова М.А.

	1.
	Разработка нормативно-правовой документации
	У,К,С
	У,К,С
	И,В
	И
	М

	1.1
	Проведение совещания с руководителями МБОУ
	К,С
	К
	И,В
	И
	М

	1.2
	Разработка положения о межшкольном  центре профессиональной ориентации  «СОЦВЕТИЕ»
	У,К
	К,С
	И,В
	И
	М

	1.3
	Подбор кадрового персонала для участия в проекте
	У,К
	К,С
	И,В
	И
	М

	1.4
	Разработка плана работы по проекту с  учётом взаимодействия ЭБЦ и АПК
	У,К
	К,С
	И,В
	И
	М

	2.
	Организация мониторинга
	У,К
	К,С
	И,В
	И
	М

	2.1
	Проведение мониторинга изучения профессиональных предпочтений  (или) интересов школьников и запросов родителей 
	У,К
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	2.2
	Проведение мониторинга  поступления выпускников общеобразовательных учреждений в ВУЗы, в том числе и сельскохозяйственные
	У,К
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.
	Организация РR - компании
	К,С
	К,С
	И,В
	И
	М

	3.1
	Подготовка и публикация статьи о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	К,С
	К,С
	И,В
	И
	М

	3.2
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	К,С
	К,С
	И,В
	И
	М

	
	Работы (пакеты/блоки работ) по проекту /Результаты
	Роль в проекте / должность

	
	
	Заказчик проекта

Шаповалова Г.А.
	Куратор проекта

Пономарева Н.В.
	Руководитель проекта

Залогина С.В.
	Администратор проекта

Колесникова И.Н.
	Оператор мониторинга

Божкова М.А.

	3.3.
	Подготовка и публикация статьи о промежуточных результатах деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ»
	К,С
	К,С
	И,В
	И
	М

	3.4.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.5.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.6.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.7.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.8.
	Подготовка и размещение информации о деятельности межшкольного центра «СОЦВЕТИЕ» на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	3.9
	Подготовка и размещение информации об итогах реализации проекта на сайте УО
	К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	4.
	Организация учебной работы 
	У,К,С
	У,К,С
	И,В
	И
	М

	4.1
	Организация и проведение  конкурса среди участников проекта на лучший логотип проекта «Соцветие»
	К
	К
	И,В
	И
	М

	4.2
	Утверждение графика проведения курса лекций (презентаций) в базовыx школах «Особенности сельскохозяйственныx профессий» 
	У,К,С
	К,С
	И,В
	И
	М

	4.3.
	Проведение лекций в соответствии с графиком
	У,К,С
	К,С
	И,К
	И,В
	М

	
	Работы (пакеты/блоки работ) по проекту /Результаты
	Роль в проекте / должность

	
	
	Заказчик проекта

Шаповалова Г.А.
	Куратор проекта

Пономарева Н.В.
	Руководитель проекта

Залогина С.В.
	Администратор проекта

КолесниковаИ.Н.
	Оператор мониторинга

Божкова М.А.
	Ответственный за проведение практических занятий Анисимов А.И.
	Ответственный за проведение экскурсий в с/х организации Бочарников С.В.
	Ответственный за занятия на базе КФX «Безъязычный» Сивых Е.И.
	Ответственный за занятия на базе ООО «Ржевский саxарник» Работягова Т.В.
	Ответственный за занятия на базе ООО «Белянская  птицефабрика» Приходько Т.И.
	Ответственный за занятия на базе КФX «Литвинов»СемиразоваГ.И.
	Ответственный за занятия на базе ООО «Новоездоцкая птицефабрика»Сабадаш А.М.
	Ответственный за занятия на базе ООО «Победа»Приходько Т.И.

	4.4.
	Организация и проведение экскурсий в сельскохозяйственные организации:
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.1.
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	В
	
	
	
	
	
	

	4.4.2.
	 в ООО «Ольxовик» (пчелопарк «Веселый xутор»)
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	В
	
	
	
	
	
	

	4.4.3.
	в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	В
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.4.
	в ООО «НТЦ БИО»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	В
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.5.
	в ООО «Белгородский бекон»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	В
	
	
	
	
	
	

	4.4.6.
	в СПК «Нива»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	В
	
	
	
	
	
	

	4.4.7.
	в ЗАО «Белая птица»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	В
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Организация и проведение индивидуальных и групповых практических занятий на базе сельскохозяйственных организаций:
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.1.
	на базе КФX «Безъязычный»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	В
	
	
	
	
	

	4.5.2.
	на базе ООО «Белянская  птицефабрика»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	В
	
	
	

	4.5.3.
	на базе ООО «Ржевский саxарник»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	В
	
	
	
	

	4.5.4.
	на базе КФX «Литвинов»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	
	В
	
	

	4.5.5.
	на базе ООО «Новоездоцкая птицефабрика»
	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	
	
	В
	

	4.5.6.
	на базе ООО «Победа»


	У,К
	К,С
	К И
	И
	М
	
	
	
	
	
	
	
	В

	
	Работы (пакеты/блоки работ) по проекту /Результаты
	Роль в проекте / должность


	
	
	Заказчик проекта

Шаповалова Г.А.
	Куратор проекта

Пономарева Н.В.
	Руководитель проекта

Залогина С.В.
	Администратор проекта

Колесникова И.Н.
	Оператор мониторинга

Божкова М.А.
	Ответственный за проведение практических занятий Анисимов А.И.

	5.
	Организация работы по участию в областныx конкурсаx сельскоxозяйственной направленности
	К,С
	У,К,С
	К,И,В
	И
	М
	

	5.1.
	Организация и проведение занятий с участниками областного конкурса «Юннат»
	К,С
	У,К,С
	К,И,У
	И,В
	М
	

	5.2.
	Организация выезда участников на областной конкурс «Юннат»
	К,С
	У,К,С
	К,И,У
	И,К,В
	М
	

	5.3.
	Проведение занятий с участниками областного конкурса по сельскохозяйственным профессиям на базе Белгородской сельскохозяйственной академии
	К,С
	У,К,С
	К,И
	И
	М
	В

	5.4.
	Организация участия в областном  конкурсе школьников по сельскохозяйственным профессиям
	У,К,С
	У,К,С
	К,И, В
	И
	М
	

	6.
	Организация работы в профильных отрядах: 
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.1.
	Работа в профильных отрядах:
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.1.1.
	«Юные пчеловоды»
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.1.2.
	«Юные растениеводы»
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.1.3.
	«Юные полеводы»
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.1.4.
	«Юные овощеводы»
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.2.
	Составление плана проведения учебных занятий
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.3.
	Закрепление педагогов за профильными отрядами
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	

	6.4.
	Подведение итогов работы профильных отрядов
	К,С
	К
	К,В
	И
	М
	


Обозначения:В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

7. Планирование коммуникации
	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственное лицо по направлению
	Администратору проекта и адресату 
	Не позже сроков графиков и к. точек 
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно сроков плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	Проектный офис
	В день поступления информации
	РИАС ПУВП «Электронное правительство»

	8. 
	Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа

и приглашенные
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участники совещания
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресаты заказчика,  куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Представителю 
	По окончании проекта
	Совещание


8. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):

Название организации: «Управление образования администрации Шебекинского района»

Телефон: 2-25-95
Адрес: г. Шебекино, пл. Ленина, д.1
E-mail: shebekinouo@mail.ru 

	Фамилия Имя Отчество Шаповалова Галина Александровна
должность руководителя организации: начальник управления образования администрации Шебекинского района

Телефон: 2-25-95
E-mail: shebekinouo@mail.ru

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):

Фамилия имя отчество 

	Должность по основному месту работы  

Телефон: 
E-mail:


